INFORME TÉCNICO:

SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL  RIESGO INSTITUCIONAL 2016

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS (CIR)

_Virginia Chacón Arias

Directora General

_Carmen Campos Ramírez

Subdirectora General

_Ivannia Valverde Guevara

Jefa Departamento Servicios Archivísticos Externos

_Ana Lucía Jiménez Monge

Jefa Departamento Archivo Notarial

_Marco Calderón Delgado

Jefe Departamento Conservación

_Javier Gómez Jiménez

Jefa Departamento Archivo Histórico

_Víctor Manuel Navarro Castellón

Jefe Departamento Tecnologías de la Información

_Graciela Chaves Ramírez

Jefa Departamento Administrativo Financiero

Contenido

I.-PRESENTACIÓN	3

II.-METODOLOGÍA	4

1.-Herramienta de trabajo:	4

2.-Equipos de trabajo	8

3.-Clasificación de los riesgos	10

4.- Encerrona	14

5.-Procesos a los que se le aplicaron el SEVRI	14

IV.- PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	21

VI.-RECOMENDACIONES	24

# I.-PRESENTACIÓN

En cumplimiento de la Ley General de Control Interno Nº 8292 de fecha 31 de julio de 2002, así como las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), emitidas por la Contraloría General de la República el 1 de julio de 2005,  el Archivo Nacional realizó durante el segundo semestre del año 2016, la actualización del SEVRI, cuyos resultados se presentan en este informe técnico.

Este informe se realiza con la finalidad de informar a la Jerarca institucional y al personal del Archivo Nacional sobre el proceso del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) que se llevó a cabo con los departamentos  de la institución para la actualización de los mapeos de riesgos en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno.

# II.-METODOLOGÍA

El proceso que se llevó a cabo en la institución durante el año 2016 para la recolección de información y la confección de los mapeos de riesgos, fue mediante la aplicación de la la matriz de valoración del riesgo que se ha venido utilizando en la Institución en los últimos años, a los siguientes procesos:

| Proceso | Departamento |
| --- | --- |
| Rectoría del Sistema Nacional de Archivos- Valoración documental | Servicios Archivísticos Externos |
| Rectoría del Sistema Nacional de Archivos-Apoyo técnico al Sistema Nacional de Archivos | Servicios Archivísticos Externos |
| Archivo Intermedio | Servicios Archivísticos Externos |
| Conservación del patrimonio documental. | Conservación |
| Sistemas de Información | Tecnologías de Información |
| Soporte técnico informático | Tecnologías de Información |
| Facilitación de información y documentación notarial | Archivo Notarial |
| Actualización de documentación notarial depositada. | Archivo Notarial |
| Servicio de Referencia e Información | Archivo Histórico |
| Rescate del patrimonio documental | Archivo Histórico |
| Contratación Administrativa | Administrativo Financiero |
| Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales | Administrativo Financiero |
| Gestión de Servicios de Personal y compensación | Administrativo Financiero |
| Proyección Institucional | Dirección General |
| Planificación Operativa | Dirección General |
| Contraloría de Servicios | Dirección General |

## 1.-Herramienta de trabajo:

Para la etapa 1 “Identificación del riesgo”, los Departamentos y los Jefes de Departamento, autoevaluaron los procesos  e identificaron  los riesgos inherentes. Para esto se  utilizó la siguiente matriz:

| Etapa 1 Identificación del riesgo |
| --- |
| Riesgo | Proceso | Descripción |

En la etapa 2 “Análisis de riesgos”, se identificaron las causas que provocan el riesgo, sus efectos y los controles administrativos existentes actualmente, los cuales se visualizan en forma matricial:

| Etapa 2 Análisis de riesgos |
| --- |
| Causas | Efectos | Controles existentes |

En la etapa 3 “Valoración del riesgo”, se determinó la probabilidad de ocurrencia (remota, poco probable, probable, muy probable, casi cierta), el impacto (insignificante, baja, moderada, significativo, crítico) y el nivel de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable). Se utilizó la siguiente matriz:

| Etapa 3 Valoración del riesgo |
| --- |
| Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo |
| remota poco probable probable muy probable casi cierta | insignificante baja moderada significativo crítico | trivial tolerable moderado importante intolerable |

Los niveles de riesgo se establecieron a partir de la relación de la sumatoria de “Probabilidad” e “Impacto”, según las siguientes escalas:

| Probabilidad | Impacto |
| --- | --- |
| Nivel | Calificación | Nivel | Calificación |
| 1 | Remoto | 1 | Insignificante |
| 2 | Poco probable | 2 | Bajo |
| 3 | Probable | 3 | Moderado |
| 4 | Muy probable | 4 | Significativo |
| 5 | Casi cierta | 5 | Crítico |

| A continuación se muestra la probabilidad, criterios cualitativos y cuantitativos |
| --- |
| Nivel | Descripción | Criterio cualitativo | Frecuencia | Estimación cuantitativa |
| 1 | Remota | Puede ocurrir pero en circunstancias excepcionales o extraordinarias. | Una vez cada diez años o más. | Entre 0% y 10% |
| 2 | Poco probable | Puede ocurrir alguna vez, pero es muy dudoso. | Una vez cada dos o cinco años. | Entre 10% y 40% |
| 3 | Probable | Puede ocurrir alguna vez en el futuro. | Una vez al año. | Entre 40% y 70% |
| 4 | Muy probable | Puede ocurrir varias veces en el futuro. | Varias veces en un año. | Entre 70% y 90% |
| 5 | Casi cierta | Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias. | Una o más veces en un mes. | Entre 90% y 100% |

En el siguiente cuadro se muestra el impacto, criterios cualitativos y cuantitativos

| Nivel | Descripción | Criterio general |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | _Atrasos menores en la consecución del objetivo. _Efecto insignificante en el proceso. |
| 2 | Bajo | _Causa un problema administrativo interno de fácil solución. _Atrasos moderados en la consecución de un objetivo. |
| 3 | Moderado | _Causa un daño en la imagen institucional. _Causa un problema administrativo interno de costosa solución. |
| 4 | Significativo | _Impide brindar un servicio. _Puede provocar denuncias de clientes. _Pérdida económica. |
| 5 | Crítico | _Causa daño físico. _Provoca consecuencias legales. _Incumplimiento de objetivos institucionales. _Pérdida económica significativa. _Pérdida o deterioro del patrimonio documental. |

Los niveles de riesgo se establecieron a partir de la relación de la sumatoria de “Probabilidad” e “Impacto”, según las siguientes escalas:

| Cantidad de puntos | Calificación del Riesgo |
| --- | --- |
| Hasta 4 | Trivial |
| 5 | Tolerable |
| De 6 a 7 | Moderado |
| De 8 a 9 | Importante |
| 10 | Intolerable |

La etapa 4 “Administración del riesgo” se completó para aquellos riesgos iguales o superiores a moderado.

| Etapa 4: Administración del riesgo |
| --- |
| Proceso | Riesgo | Manejo del riesgo |
|  |  | Acciones (Reducir probabilidad o impacto, transferir o evitar riesgos) | Responsable | CRONOGRAMA |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |

## 2.-Equipos de trabajo

Participaron en el análisis de los procesos para cumplimentar la matriz del  Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, los siguientes funcionarios:

|  | Departamento | Apellido | Apellido | Nombre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrativo Financiero | Chaves | Ramírez | Graciela |
| 1 | Administrativo Financiero | Vega | Morales | Elías |
| 2 | Administrativo Financiero | Sancho | Luna | Jordi |
| 3 | Administrativo Financiero | Sanabria | Vargas | Danilo |
| 4 | Administrativo Financiero | Morales | Loría | Adolfo |
| 5 | Administrativo Financiero | Cordero | Vega | Maricela |
| 6 | Administrativo Financiero | Urbina | Aguirre | Marisol |
| 7 | Administrativo Financiero | Durán | Carrión | Set |
| 8 | Administrativo Financiero | Rivera | Torrealba | Rocío |
| 9 | Administrativo Financiero | Acuña | Cedeño | Michael |
| 10 | Administrativo Financiero | Delgado | Sibaja | Nathán |
| 11 | Archivo Histórico | Gómez | Jiménez | Javier |
| 12 | Archivo Histórico | Campos | Ramírez | Jafeth |
| 13 | Archivo Histórico | Barboza | Quirós | Rosibel |
| 14 | Archivo Histórico | Moya | Jiménez | Gabriela |
| 15 | Archivo Histórico | Gutiérrez | Martínez | Roberto |
| 16 | Archivo Notarial | Jiménez | Monge | Ana Lucía |
| 17 | Archivo Notarial | Ferllini | Camacho | Ana |
| 18 | Archivo Notarial | López | Elizondo | Mauricio |
| 19 | Archivo Notarial | Orozco | Villalobos | Rosa Isela |
| 20 | Archivo Notarial | Jiménez | Serrano | Wendy |
| 21 | Archivo Notarial | Herrera | Retana | Marcela |
| 22 | Tecnologías de Información | Navarro | Castellón | Víctor |
| 23 | Tecnologías de Información | Zeledón | Solano | Jorge |
| 24 | Tecnologías de Información | Arias | Eduarte | Jorge Arturo |
| 25 | Tecnologías de Información | González | García | Rodrigo |
| 26 | Tecnologías de Información | Porras | Fernández | Diego |
| 27 | Conservación | Calderón | Delgado | Marco |
| 28 | Conservación | Zúñiga | Fallas | Max |
| 29 | Conservación | Chavarría | Zarate | José Gustavo |
| 30 | Conservación | Cordero | Álvarez | José María |
| 31 | Conservación | Jiménez | Salas | Fabio |
| 32 | Conservación | Garro | Zamora | José |
| 33 | Conservación | Bolaños | Narváez | Ivette |
| 34 | Conservación | Bolaños | Sánchez | Miguel |
|  | Departamento | Apellido | Apellido | Nombre |
| 35 | Dirección General | Chacón | Arias | Virginia |
| 36 | Dirección General | Campos | Ramírez | Carmen |
| 37 | Dirección General | Mora | Durán | Guiselle |
| 38 | Dirección General | Ulloa | Mora | Jacqueline |
| 39 | Dirección General | Herrera | Brenes | Maureen |
| 40 | Dirección General | Leal | Ruiz | Melina |
| 41 | Dirección General | Fernández | González | Jeannette |
| 42 | Dirección General | Castillo | Calivá | Melissa |
| 43 | Servicios Archivísticos Externos | Valverde | Guevara | Ivannia |
| 44 | Servicios Archivísticos Externos | Calvo | López | Denise |
| 45 | Servicios Archivísticos Externos | Cantillano | Mora | Natalia |
| 46 | Servicios Archivísticos Externos | González | Jiménez | Lilliana |
| 47 | Servicios Archivísticos Externos | Cabrera | Ramírez | Estrellita |
| 48 | Servicios Archivísticos Externos | Marín | Chacón | Carolina |
| 49 | Servicios Archivísticos Externos | Ballestero | Rodríguez | Pablo |

## 3.-Clasificación de los riesgos

La actual estructura de riesgos del Archivo Nacional integra en una sola estructura los riesgos internos y los externos a los que está expuesto el Archivo Nacional.

##### Riesgo estratégico

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación producto de una deficiente definición y comunicación de la misión, visión y el cumplimiento de objetivos estratégicos; la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.

##### Riesgo operativo

Posibilidad de que la institución no cumpla lo establecido en la legislación por deficiencias en los sistemas de información (manuales o automatizados), en la definición y ejecución de los procesos y procedimientos (no incluye la actividad de control), en la estructura orgánica de la institución, la eventual desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

##### Riesgo de control

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por inadecuados o inexistentes puntos de  control, puntos de controles obsoletos, inoperantes o poco efectivos, falta de aplicación de controles existentes por parte de los responsables y revisión de su aplicación.

##### Riesgo financiero

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por  problemas relacionados con el manejo de los recursos de la entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada unidad administrativa.

##### Riesgo de incumplimiento

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por problemas relacionados con la capacidad de cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso con sus clientes.

##### Riesgo de tecnología

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por problemas para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y soporten el cumplimiento de la misión.

##### Riesgo de infraestructura

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por contar con una infraestructura inadecuada para la prestación de servicios, custodia y facilitación  de documentos o problemas con el suministro de servicios públicos (luz, agua, teléfono y recolección de basura).

##### Riesgo económico

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por restricciones presupuestarias impuestas al Archivo Nacional por los Ministerios de Cultura y Juventud y Hacienda.

##### Riesgo natural

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por terremotos, incendios, inundaciones, entre otros, naturales o provocados.

##### Riesgo legal

Posibilidad de que la institución no pueda cumplir con su misión por determinados proyectos o normas de índole legal que riñen con su misión.

##### Riesgo político

Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por los cambios políticos nacionales y del sector.

En el ejercicio realizado en el presente año se identificaron los siguientes riesgos de acuerdo con cada proceso.

| Proceso | Riesgo |
| --- | --- |
| Rectoría del Sistema Nacional de Archivos- Valoración documental | _Estratégico |
| Rectoría del Sistema Nacional de Archivos-Apoyo técnico al Sistema Nacional de Archivos | _ Control |
| Archivo Intermedio | _ Operativo |
| Conservación del patrimonio documental. | _ Operativo _ Control |
| Sistemas de Información | _ Legal _Estratégico |
| Soporte técnico informático | _Infraestructura _Operativo _Tecnología |
| Proceso | Riesgo |
| Facilitación de información y documentación notarial | _Operativo _Control |
| Actualización de documentación notarial depositada. | _ Operativo |
| Servicio de Referencia e Información | _ Infraestructura |
| Rescate del patrimonio documental | _ Operativo |
| Contratación Administrativa | _ Estratégico |
| Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales | _ Incumplimiento _ Control |
| Gestión de Servicios de Personal y compensación | _ Control |
| Proyección Institucional | _ Estratégico |
| Planificación Operativa | _Operativo |
| Contraloría de Servicios | _ Operativo |

## 4.- Plenaria

La plenaria general se realizó el 31 de octubre y el 01 de noviembre de 2016, donde cada departamento expuso  los principales hallazgos relacionados con los riesgos de los procesos y las acciones para mitigarlos. Hubo espacio para el análisis, interrogantes, aclaraciones, etc.

## 5.-Procesos a los que se le aplicaron el SEVRI

Como se mencionó con anterioridad, el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional se les aplicó a los procesos  de:

_ Rectoría del Sistema Nacional de Archivos- Valoración documental, Rectoría del Sistema Nacional de Archivos-Apoyo técnico al Sistema Nacional de Archivos y Archivo Intermedio, los cuales se encuentran dentro de los procesos del Departamento de Servicios Archivísticos Externos.

_ Conservación del patrimonio documental, del Departamento de Conservación.

_ Sistemas de Información y Soporte técnico informático, pertenecientes al Departamento de Tecnologías de la Información.

_ Facilitación de información y documentación notarial, así como Actualización de documentación notarial depositada, correspondientes al Departamento Archivo Notarial.

_  Servicio de Referencia e Información y Rescate del patrimonio documental, procesos del Departamento de Archivo Histórico.

_Contratación Administrativa de la Unidad de Proveeduría, Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales y Gestión de Servicios de Personal y compensación de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos, pertenecientes al Departamento Administrativo Financiero.

_ Proyección Institucional, Planificación Operativa y Contraloría de Servicios, procesos pertenecientes a la Dirección General.

Todo lo anterior de conformidad con el  Manual Institucional de Procesos aprobado por la Sra. María Elena Carballo Castegnaro, Ministra de Cultura y Juventud en oficio MCJD-DM-APDI-866-06 de fecha 11 de octubre de 2006 y las nuevas actualizaciones que se le han venido realizando a dicho Manual.

III.-RIESGOS INSTITUCIONALES DE MAYOR IMPACTO

A partir de la identificación de los riesgos de cada proceso se valoraron según su nivel La Comisión de Control Interno procedió a analizar el alcance de la materialización de estos riesgos y sus efectos sobre los objetivos y misión institucional.

Los riesgos señalados como “Importante” se consideran de mayor impacto, en concordancia con el análisis del equipo encargado de valorarlo y la discusión en la actividad de la plenaria, debido a que efectivamente su potencial materialización tendría un impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.

Proceso: Rectoría del Sistema Nacional de Archivos- Valoración documental

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Insuficiente normativa emitida por parte de la CNSED sobre normas generales de selección y eliminación que afecten a todo el SNA.

Proceso: Rectoría del Sistema Nacional de Archivos-Apoyo técnico al Sistema Nacional de Archivos

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Ausencia y/o desactualización de políticas, normas y directrices claras por parte del órgano rector.

Riesgos considerados de nivel “Importante”:

- Incumplimiento de las recomendaciones y disposiciones que brinda el Archivo Nacional a las instituciones inspeccionadas.

Proceso: Archivo Intermedio

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Conservación de documentos que hayan perdido su vigencia administrativa y legal y que no tengan valor científico cultural.

Proceso: Conservación del patrimonio documental

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Mala "praxis" en la restauración, encuadernación y reproducción de los documentos.

- Deterioro del patrimonio documental.

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Extravío de patrimonio documental.

Proceso: Sistemas de Información

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Divulgación accidental de información restringida y sensible.

- Construcción de sistemas de información que no obedecen a un proceso de priorización formal.

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Que los sistemas de información web requeridos no se desarrollen en el tiempo necesario.

Proceso: Soporte técnico informático

Riesgos considerados de nivel “Trivial”:

- Que se presenten fallas en la infraestructura informática por antigüedad de los equipos.

- Que la información institucional producida no quede adecuadamente resguardada.

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Falta de espacio para el almacenamiento  del acervo documental digital y digitalizado.

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Posibilidad de ataques externos (hackers) hacia los servidores web por personas no autorizadas.

Proceso: Facilitación de información y documentación notarial

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- No tener actualizado el GIN.

- Pérdida, extravío o sustracción de documentos notariales

Proceso: Actualización de documentación notarial depositada

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- No actualizar la documentación notarial de manera oportuna.

Proceso: Servicio de Referencia e Información

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Deterioro del patrimonio documental, custodiado en los depósitos del Archivo Histórico.

Proceso: Rescate del patrimonio documental

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Pérdida de patrimonio por la imposibilidad de cumplir con el plan de rescate de documentos.

- Incumplimiento de los plazos establecidos para concretar el plan de rescate de documentos.

Proceso: Contratación Administrativa

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Fallos en el planeamiento anual para la ejecución de contrataciones.

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Debilidades en la elaboración de la etapa previa de inclusión al SICOP de las SBYS para Contratación Administrativa.

Proceso: Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Incumplimiento de los plazos para la entrega de los certificados de participación a las actividades de capacitación al CECADES del Servicio Civil.

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Información desactualizada, inexacta e inconsistente en la Base de Datos  sobre actividades de capacitación de los funcionarios del Archivo Nacional  y del SNA.

Proceso: Gestión de Servicios de Personal y compensación

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Pago de remuneraciones sin contenido presupuestario.

Proceso: Proyección Institucional

Riesgos considerados de nivel “Tolerable”:

- Débil posicionamiento de la institución en general y en particular en el ámbito político nacional.

Proceso: Planificación Operativa

Riesgos considerados de nivel “Moderado”:

- Incumplimiento del Plan Operativo Institucional

Proceso: Contraloría de Servicios

Riesgos considerados de nivel “Trivial”:

- Insatisfacción de los usuarios por la atención brindada.

# IV.- PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

A continuación se presenta el Plan de Tratamiento del Riesgo Institucional del Archivo Nacional para el año 2016, la cual contempla las respectivas acciones de mitigación de los riesgos identificados, el responsable y el plazo de cumplimiento.

| Plan de tratamiento del riesgo |
| --- |
| Acciones para disminuir la probabilidad; impacto; trasladar o reducir el riesgo | Responsable | P.O.I. 2017 |
|  |  | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
| Aprobar y publicar la directriz para la producción de actas de órganos colegiados (meta POI 2016) | JAAN / DSAE | X |  |  |  |
| Aprobar y publicar la actualización de la “Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008" (meta POI 2016) | JAAN / CGTI | X |  |  |  |
| Aprobar y publicar la directriz para la digitalización y autenticidad de imágenes (meta POI 2016) | JAAN | X |  |  |  |
| Continuar la coordinación con la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica respecto de la elaboración de una política de gestión y conservación del documento electrónico, dirigida al Sistema Nacional de Archivos (meta del plan estratégico) | DSAE | X | X | X | X |
| Identificar las instituciones a las que se les ha brindado inspecciones en sitio, inspecciones escritas, seguimientos en sitio, denuncias administrativas y judiciales, en las que aún persista el incumplimiento de las recomendaciones y disposiciones que brinda el Archivo Nacional; con el objetivo de trasladar el riesgo a las instituciones. | DSAE-STA | X | X |  |  |
| Realizar un estudio de vulnerabilidades de la red institucional. | DTI |  | X | X |  |
| Concluir e implementar un método de desarrollo de sistemas de información. | DTI | X | X |  |  |
| Brindar capacitación para la definición de requerimientos en el diseño y desarrollo de los sistemas de información, a los funcionarios de las unidades funcionales. | DAF/RH DTI |  | X | X |  |
| Brindar capacitación en Administración de Proyectos a los funcionarios analistas desarrolladores del Departamento Tecnologías de Información. | DAF/RH DTI |  | X | X |  |
| Brindar capacitación en herramientas complementarias de desarrollo web (Javascript, CSS3) a los funcionarios analistas desarrolladores del DTI | DAF/RH DTI |  | X | X |  |
| Acciones para disminuir la probabilidad; impacto; trasladar o reducir el riesgo | Responsable | P.O.I. 2017 |
|  |  | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
| Iniciar la coordinación con la Dirección Nacional de Notariado y ejecutar la sincronización del Registro Nacional de Notarios con el GIN. | Coordinador de Gestión y Control de Documentos del DAN / DTI | X | X | X | X |
| Analizar y gestionar el diseño de un nuevo sistema de gestión notarial acorde con la tecnología y las necesidades del DAN. | DTI/ Coordinador de Gestión y Control de Documentos del DAN | X | X | X | X |
| Analizar la factibilidad técnica y financiera para implementar y adquirir (en el 2018), un sistema de control de acceso y vigilancia a los depósitos del Departamento Archivo Notarial. | DAN, DAF (Servicios Generales), DTI | X | X |  |  |
| Dar seguimiento a las reformas del artículo 97 del Código Notarial, presentadas por la JAAN ante la Asamblea Legislativa. | DAN y sus unidades | X | X | X | X |
| Dar seguimiento a los distintos proyectos de ley que existen en la Asamblea Legislativa que reforman el Código Notarial. | DAN y sus unidades | X | X | X | X |
| Concienciar al personal de la Unidad de Gestión y Control para que no se reciban notificaciones de NMR que no cumplen con los supuestos de hecho del artículo 97 del Código Notarial. | DAN y sus unidades | X | X | X | X |
| Presupuestar durante el 2017 la elaboración de un estudio técnico con el fin de diagnosticar el estado estructural de las paredes del edificio de la II etapa, que se ejecutará en el 2018. | DAH-DAF | X | X | X | X |
| Programar en los planes operativos de años siguientes, según los resultados del diagnóstico, las medidas o acciones definidas por el criterio experto contratado con el fin de diagnosticar el estado estructural de las paredes de la II etapa. | DAH-DAF |  |  |  | X |
| Definir los criterios de priorización de los documentos que se solicitará a las instituciones del Sistema Nacional de Archivos, transferir al Archivo Nacional. | DAH | X |  |  |  |
| Elaborar la programación a largo plazo para el cumplimiento del plan de transferencias de documentos solicitados por el Archivo Nacional, de acuerdo con los criterios de priorización definidos previamente. | DAH | X |  |  |  |
| Acciones para disminuir la probabilidad; impacto; trasladar o reducir el riesgo | Responsable | P.O.I. 2017 |
|  |  | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
| Informar a las instituciones del Sistema Nacional de Archivos sobre los documentos que cuentan con valor científico cultural y que el Archivo Nacional puede ordenar su transferencia cuando cumplan los 20 años de producidos. | DAH |  | X | X |  |
| Realizar los reclamos administrativos pertinentes, en los casos donde no se encuentran los documentos declarados con valor científico cultural o se rehúsen a transferirlos al Archivo Nacional. | DAH |  |  |  | X |
| Elaborar y facilitar a los jefes y Coordinadores, una guía de chequeo que contemple los requisitos y todas las fases previas para incluir la solicitud de bienes y servicios en el Sistema de Compras Electrónicas | Proveeduría | X |  |  |  |
| Programar dos medios días a la semana del profesional de Gestión del Desarrollo, hasta que toda la información esté actualizada en la base de datos de capacitación del Departamento Administrativo Financiero. | Gestión del Desarrollo, Relaciones Humanas y Sociales | X | X | X | X |
| Actualizar el procedimiento de pago de planilla quincenal, incluyendo actividades de control relacionadas con el consumo y ejecución del presupuesto versus el pago quincenal, | Gestión de Servicios y remuneraciones | X |  |  |  |
| Priorizar las metas del plan operativo que se deben cumplir por mandato legal y efectuar un análisis detallado de todas las metas en su conjunto, con el fin de determinar las posibilidades reales de cumplimiento y efectuar los ajustes que se consideren pertinentes. | Jefaturas y coordinadores / Unidad de Planificación | X |  |  |  |

# VI.-RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Junta Administrativa del Archivo Nacional:

- Aprobar el presente documento conocido como “Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 2016”.

- Incorporar las acciones para mitigar riesgos, dentro del Plan Anual Operativo del año 2016.

ANEXOS

MATRICES SEVRI POR DEPARTAMENTO

# Text boxes

MINISTERIO DE CULTURA Y  JUVENTUD

DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO

Noviembre, 2016